Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 26.10.2018									№ 1704-ра

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии

социально-экономического развития

муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

В целях реализации решения Думы города Пыть-Яха от 19.04.2018 №158 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года (приложение).

2. 	Ответственным исполнителям предоставлять в управление по экономике отчет об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года ежегодно в срок до 1 февраля.

3.   Считать утратившими силу распоряжения администрации города:

- от 02.03.2015 №474-ра «Об утверждении плана мероприятий («Дорожные карты») по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года»;

- от 24.12.2015 №2491-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 02.03.2015 №474-ра «Об утверждении плана мероприятий («Дорожные карты») по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года»;

- от 20.02.2017 №342-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 02.03.2015 №474-ра «Об утверждении плана мероприятий («Дорожные карты») по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города - председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

И.о. главы города	 Пыть-Яха							А.Н. Морозов

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 26.10.2018 № 1704-ра

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

- Раздел I. Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

- городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

| № п/п | Наименование показателей | 2015 отчет | 2016 отчет | Этап 1 |  |  | Этап 2 |  |  |  |  |  | Этап 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели реализации задачи – формирование умной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс. рублей | 13757 | 13711 | 15025 | 15556 | 16107 | 16903 | 16981 | 18074 | 18725 | 19399 | 20097 | 20419 | 20745 | 21077 | 21414 | 21757 |
| 1.2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 21,51 | 21,42 | 21,32 | 21,33 | 21,33 | 21,39 | 21,34 | 21,40 | 21,39 | 21,40 | 21,38 | 21,39 | 21,37 | 21,38 | 21,36 | 21,38 |
| 1.3 | Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. руб. | 1 140 | 3 157 | 5 796 | 7 506 | 2 074 | 2 935 | 3 041 | 3 150 | 3 264 | 3 381 | 3 503 | 3 577 | 3 652 | 3 728 | 3 807 | 3 887 |
| 1.4 | Реальная среднемесячная заработная плата в целом по городу, % к предыдущему году | 96,0 | 98,8 | 98,7 | 100,6 | 103,1 | 101,3 | 100,4 | 101,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 1.5 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения | 3,40 | 3,45 | 3,30 | 3,22 | 3,14 | 3,04 | 3,0 | 2,80 | 2,64 | 2,50 | 2,36 | 2,22 | 2,14 | 2,08 | 1,93 | 1,9 |
| 1.6 | Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| Показатели реализации задачи - создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 40,96 | 40,85 | 40,90 | 41,00 | 41,10 | 41,10 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,05 | 41,06 | 41,09 | 41,1 | 41,12 | 41,12 | 41,14 |
| 2.2 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | 17,75 | 16,08 | 16,92 | 16,34 | 16,30 | 16,30 | 16,34 | 16,40 | 16,44 | 16,50 | 16,52 | 16,55 | 16,60 | 16,57 | 16,60 | 16,60 |
| 2.3 | Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения | 5,86 | 5,56 | 4,89 | 5,12 | 4,87 | 5,60 | 5,62 | 5,65 | 5,67 | 5,66 | 5,68 | 5,70 | 5,70 | 5,71 | 5,75 | 5,80 |
| 2.4 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,30 | 73,30 | 73,40 | 73,90 | 74,0 | 74,10 | 74,50 | 74,60 | 75,0 | 74,80 | 74,9 | 75,0 | 75,0 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 2.5 | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади | 16,7 | 16,3 | 16,7 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 20,0 |
| 2.6 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, в % | 6,9 | 5,4 | 3,7 | 1,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| 2.7 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, в % | 97,3 | 97,2 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 |
| Показатели реализации задачи - обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 39,3 | 39,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

- Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития

- муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года

| N п/п | Направление развития |  | Содержание мероприятий | Ожидаемые результаты | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Формирование «умной» экономики на основе развития духа инноваций, повышения уровня развития предпринимательства, экономической продуктивности, гибкости рынка труда, постепенного увеличения новых видов производств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение условий доступа субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления | Информирование предпринимателей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе |  | Увеличение числа малых и средних предприятий | Прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на конец года, тыс. ед. | Бюджетные средства | Ежегодно до 31 декабря 2030 года | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха |
| 1.2 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки города Пыть-Яха и Российской Федерации | Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания консультационной поддержки Подготовка и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» |  | Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и стимулирование создания новых малых предприятий | Прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на конец года, тыс. ед. | Бюджетные средства | Ежегодно до 31 декабря 2030 года | Управление по экономике администрации г.Пыть-Яха |
| 1.3 | Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство 2 очереди (2 этапа) автомобильной дороги от ул.Православная до «Пыть-Яхской окружной больницы» с закольцовкой через 8 мкр. «Горка» |  | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 1,4 км. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 58,6% до 59,6% | Бюджетные и внебюджетные средства | 2018-2028 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина |  |  |  | Бюджетные средства | 2017-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 1.4 | Развитие инфраструктуры "электронного правительства" | Оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством и доступности получения государственных и муниципальных услуг | Увеличение удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 90% Увеличение доли муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до 80% | Бюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Структурные подразделения администрации города, оказывающие государственные и муниципальные услуги |
| 1.5 | Развитие жилищного строительства | Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства; Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха |  | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, до 20,0 в кв. м к 2030 году | Бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Отдел территориального развития |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для длительной здоровой жизни, для получения востребованных на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в комфортной и безопасной жилищной, бытовой и социальной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация роли культуры как фактора духовно-нравственного развития личности, обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию |  | Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма | Укрепление единого культурного пространства; обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации; развитие туризма; совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 13% Увеличение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 90% Увеличение уровеня удовлетворённости граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом до 95% | Бюджетные средства | До 31 декабря 2020 года | Отдел по культуре и искусству |
| 2.2 | Обеспечение жителей муниципального образования возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городского спорта на окружной, Российской и международной спортивной арене |  | Формирование благоприятной деловой среды и внедрение практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта; привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных в проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни; повышение мотивации жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 36,5% до 40,0%; Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения с 7,2% до 8,5%; увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 10% до 30%, из них доля учащихся с 20% до 60% | Бюджетные и внебюджетные средства | До 31 декабря 2020 года | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения, организации, население |
| 2.3 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания |  | Мероприятия, направленные на поэтапное внедрение программы духовно-нравственного воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях города | Формирование у обучающихся базовых ценностных представлений о морали (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. | Преемственность и непрерывность воспитания на всех уровнях общего образования начиная с дошкольного; внедрение воспитательной компоненты во все формы организации деятельности обучающихся в общем и дополнительном образовании; развитие духовно-нравственной основы личности ребенка - родителя - педагога, делая это направление в образовании приоритетным; активное участие родительской общественности в государственно-общественном управлении образовательной организацией по вопросам развития воспитания детей и молодежи. | бюджетные и внебюджетные средства | До 31 декабря 2020 года | Департамент образования и молодежной политики |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |  | Средняя общеобразовательная школа в городе Пыть-Яхе (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1000 мест) | Создание комфортных условий для обучения детей-инвалидов (инклюзивное образование) | Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 81% до 100% Увеличение доли населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет ежегодно не менее 99% | Внебюджетные средства | 2018-2021 | Департамент образования и молодежной политики |
|  |  |  | Комплекс «Школа -детский сад (330 учащихся/220 мест)» в 1 мкр. | Обеспечение доступности получения образования |  | внебюджетные средства | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики |
| 2.5 | Рост обеспеченности населения питьевой водой |  | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) | Обеспечение жителей города Пыть-Яха чистой питьевой водой | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в % от общей численности населения с 32% до 90% | Бюджетные средства | 2018-2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
|  |  |  | Реконструкция ВОС-3 |  |  |  | 2018-2020 |  |
| 2.6 | Внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы, направленные на повышение качества жизни, формирование установок толерантного сознания и поведения, переход на современные методы финансирования социальных услуг, оказываемых населению | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципаль-ных организаций | Увеличение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | Бюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Отдел по физической культуре и спорту, отдел по культуре и искусству, Департамент образования и молодежной политики, управление по муниципальному имуществу, отдел муниципальных закупок – контрактная служба |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта |  | Строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г. Пыть-Ях» | Создание условий для поддержания здорового образа жизни | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 36,5% до 40,0% | Внебюджетные средства | 2016-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях |  | разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | формирования благоприятной окружающей среды | Площади территории, очищенной от свалок, 6 га ежегодно Объема вывезенного мусора, 800 м3 ежегодно | Бюджетные средства | ежегодно до 31 декабря 2030 года | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 3.2 | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  | Совершенствование системы управления отходами | Проектирование и строительство комплексных межмуниципальных полигонов утилизации отходов | Увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных и промышленных отходов | Бюджетные средства | 2013-2018 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 3.3 | Формирование экологической культуры |  | Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | Обеспечение информирования населения через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио и Интернет-ресурсы) | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города до 56,35% | Бюджетные средства | до 31 декабря 2030 года | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |