Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.11.2017									№ 306-па

Об утверждении программы

комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального

образования городской округ город

Пыть-Ях на 2018-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава города Пыть-Яха, в целях повышения обеспеченности территории города объектами социальной инфраструктуры, увеличения уровня их доступности, улучшение качества жизни населения города:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы, согласно приложению.

2.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ  управления делами  (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Золотых А.П.

И.о. главы города Пыть-Яха                    		                              К.Н. Пальчик

Приложение

- к постановлению администрации

- города Пыть-Яха

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях на 2018-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 №534-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». - Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями); - Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях». - Устав города Пыть-Яха. - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года |
| Разработчик Программы | Администрация города Пыть-Яха, Российская Федерация, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Центральная, 18а |
| Цели и задачи программы | Работа выполняется в целях обеспечения: - безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Пыть-Яха; - доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Пыть-Яха; - сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Пыть-Яха в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижения расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. Задачи: 1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2020 года и на период до 2030 года, государственными и муниципальными программами, генеральным планом города Пыть-Яха. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры с увеличением материально-технической базы 1. В области образования: - увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 570 до 695 мест; - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 80,9% до 100% от норматива. 2. В области физической культуры и массового спорта: - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) с 29,6% до 31,6%. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сферах: образование, физическая культура и массовый спорт, культура следующей проектной мощностью: 1. В области образования - строительство Комплекс «Школа-детский сад (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой» на 330 учащ/220 мест; - строительство средней общеобразовательной школы (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1 000 мест; - МАОУ «КСОШ – ДС».II очередь «Средняя общеобразовательная школа» на 200 учащ.; - II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 800 учащ. 2. В области физической культуры и массового спорта: - строительство объекта «ФСК с ледовой ареной в мкр.1 «Центральный»; - установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный». 3. В области культуры: На период реализации программы, мероприятия по данному направлению, не предусмотрены. 4. В области здравоохранения: На период реализации программы, мероприятия по данному направлению, не предусмотрены. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2028 годы I этап - 2018 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2024 годы; III этап - 2025 - 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории города Пыть-Яха по направлениям социальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. В области образования: - отсутствие очередности детей возраста с 3 до 6 лет в дошкольные учреждения; -сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%; - увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, с 81% до 100%. 2. В области физической культуры и массового спорта: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, с 34,4% до 40% |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

Численность населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2017 составляет 40 850 человек (оценочные данные органов государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). По отношению к 2015 году численность горожан снизилась на 60 человек (0,1%).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2017 составила 84 человека, снизившись по сравнению с показателем предыдущего года на 4,5% (2015 - 88 чел.). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, коэффициент напряженности – 0,66 человек на 1 вакантное рабочее место.

Одним из основных показателей, отражающих качество жизни населения, является показатель доходов населения.  Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2016 года составила 52 116,6 рублей, или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.

Среднемесячный доход пенсионера с начала года с учетом доплат составляет 18 346 рублей, что превышает размер прожиточного минимума, установленного для пенсионера по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 3 квартал 2016 года в 1,6 раза и уровня пенсии 2015 года на 2,6% (16 343,3 рублей).

По состоянию на 01.01.2017 на территории города осуществляют свою деятельность 513 малых и средних предприятий и организаций, а также 904 человека, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ). По сравнению с 2015 годом количество малых и средних предприятий снизилось на 5,5%, индивидуальных предпринимателей – снизилось на 24,0%. По данным Нефтеюганского ФПП за отчетный период создано 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них молодежь до 30 лет - 8)  и 44 рабочих места.

Предприятиями города производится менее 1% от общего объема  произведенной промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В структуре производства более 80% занимает добыча полезных ископаемых и в связи с этим является важным фактором социально-экономического развития города. В прогнозном периоде сохранится стабильная ситуация развития этой отрасли. К 2022 году прогнозируется производство 14,02 млрд. руб. (индекс 100,50%) по 1 варианту.

Наиболее крупным градообразующим предприятием города, определяющим развитие в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, является «Южно-Балыкский ГПЗ»  филиал АО «СибурТюменьГаз». Основным видом деятельности является переработка попутного нефтяного газа нефтяных месторождений НК «Роснефть» ООО «Юганскнефтегаз» с максимальным извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для ПАО «СИБУР Холдинг». Реализованный на предприятии инвестиционный проект «Увеличение выработки ШЛФУ», позволил улучшить качество выпускаемого товара с сохранением положительной динамики роста объемов производства.

Малое и среднее предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

В настоящее время на территории города находится 110 многоквартирных жилых домов, жилые помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в том числе жилых домов признанных аварийными, общей площадью 69 080,0 кв.м., в котором проживает 1389 семей, 4037 человек.

В период 1960-1980 годы государством проводилось интенсивное освоение районов Крайнего Севера как основного региона природных богатств  страны. Формирование «инвентарных» посёлков, приспособленных для проживания граждан, в городе Пыть-Яхе приходилось на активную фазу развития нефтегазового комплекса в 70-80 годы прошлого столетия. Растущая потребность в рабочей силе не позволяла ведомствам опережающими темпами обеспечивать приемлемыми жилищными условиями  прибывающих со всех регионов трудовых ресурсов.

- Работникам предприятий, осуществляющим промышленное освоение территорий, предоставлялись приспособленные для проживания строения. В реестре приспособленных для проживания строений по состоянию на 01.01.2017 года состояло 1109 строений, площадью 40 725 кв. метров, с количеством проживающих 3 856 человек.

При этом, на 01.01.2017 года в качестве участников мероприятий по различным основаниям продолжают состоять 2 628 семей нуждающихся в улучшении жилищных условий либо улучшивших жилищные условия и ожидающих получение мер государственной поддержки как за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, так и за счет субвенций из федерального бюджета.

Жилищная проблема порождает целый ряд других проблем - особенно сложно приходится молодым семьям, которые, как правило, имеют невысокий доход. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет

основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации. В городе проживает ориентировочно 4 053 молодых семей, из них нуждается в улучшении жилищных условий порядка 432 семьи.

Поскольку вопрос обеспечения отдельных категорий граждан Пыть-Яха жильем, расселение и ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда является одним из ключевых и стратегически важным социальным вопросом для муниципалитета, на территории города реализуются мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года».

В целях перспективного развития, формирования благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности горожан, создания условий для регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования, решением Думы города от 13.05.2015 № 331 утвержден генеральный план города Пыть-Яха в новой редакции.

Для создания условий по устойчивому развитию городской среды, сохранению окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, решением Думы города от 15.02.2013 № 195 утверждены Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в новой редакции.

В отношении десяти жилых микрорайонов города разработаны и утверждены проекты планировок и межевания планировочных районов.

Утверждена документация по планировке территории для размещения 6 линейных объектов, а также территории 2 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ «Автомобилист», СНТ «Балык»).

Данные проектные решения разрабатывались с учетом предложений по функциональному зонированию территории микрорайонов города, определению перспективного жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры; ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, сноса строений, приспособленных для временного проживания граждан.

В целях обеспечения пространственного развития территории города, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории, решением Думы города от 15.12.2015 № 370 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования.

Реализация на территории города Пыть-Яха последовательной градостроительной политики позволит созданию условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, доведения показателя обеспеченности объектами социальной сферы до нормативных, содействия развитию рынка недвижимости, что в целом позволит значительно увеличить оценку качества и безопасности жизни горожан.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения города услугами в образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

1.2.1. В области образования:

Приоритетной целью муниципальной системы образования и молодежной политики является формирование условий для удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса в качественном и доступном образовании, соответствующем целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы.

Сфера общего образования представлена 1 средней общеобразовательная школой с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ СОШ № 1); 4 средними общеобразовательными  школами  (МБОУ СОШ № 2, 4, 5, 6) и  школой-садом  МАОУ «КСОШ – ДС».

С целью перехода на односменный режим работы школ  города Пыть-Яха планируются к реконструкции два объекта образования МБОУ СОШ №2 и  МАОУ «КСОШ – ДС».

Дошкольные образовательные организации в городе Пыть-Ях представлены - 7 муниципальными дошкольными образовательными  автономными учреждениями, из них 2 детских сада имеют статус - «Центр развития ребенка», 4 детских сада -  общеразвивающего вида, 1 детский сад - комбинированного вида.

Все дошкольные организации соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Это означает, что в детских садах создана оптимально насыщенная многофункциональная, трансформирующаяся среда, которая обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных возможность развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. У детей формируется эмоционально-волевая сфера, которая дает возможность плавно перейти на другой уровень обучения.

Таким образом, введение ФГОС дошкольного образования позволило вплотную подойти к решению задачи преемственности дошкольного и школьного образования. В настоящее время в городе работает 1 региональная пилотная площадка по апробации образовательной программы «Югорский трамплин»  - на базе центр развития ребенка – детский сад «Фантазия». Число воспитанников в детских садах на 01.07.2017 составило 2 818  человек.

Разработана и апробируется финансово-экономическая модель системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей («Сертификат дополнительного образования»).

В 2018 году планируется к открытию новое здание для размещения МОАУ ДОД «ЦДТ» после завершения капитального ремонта, что даст  возможность развития системы дополнительного образования детей, в том числе  технического творчества, робототехники, моделирования, которые на настоящий момент развиты недостаточно.

1.2.2. В области здравоохранения.

Система здравоохранения муниципального образования представлена следующими медицинскими организациями: больницы, поликлиники, амбулатории.

БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» – многопрофильное учреждение, оказывающее все виды медицинской помощи жителям городского округа и близлежащих населенных пунктов Нефтеюганского района, а специализированные и высокотехнологичные виды - жителям автономного округа.

В структуре больницы предусмотрены: стационар на 285 коек, родильный дом на 45 коек, поликлиника на 100 посещений в смену; детская поликлиника на 223 посещения в смену.

В структуру БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская клиническая больница» входят стационарные учреждения на 60 коек, отделение скорой помощи на 25 автомобилей, поликлиники и амбулатории суммарной мощностью 873 посещения в смену.

Суммарная мощность стационаров всех типов составляет 390 коек, поликлиник и амбулаторий – 1223 посещения в смену.

Действует на территории города АУ «ХМАО-Югры «Стоматологическая поликлиника» на 150 посещений в смену, а также ряд частных клиник.

Завершены работы по реконструкции здания хирургического корпуса с перепрофилированием под городскую поликлинику мощностью 600 посещений в смену. В настоящее время в нем функционируют отделения взрослой поликлиники и женской консультации.

Завершены работы по строительству современного здания Центра социальной помощи семье и детям «Гера».

На территории муниципального образования расположены следующие учреждения социального обслуживания: реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Журавушка» и комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос».

1.2.3. В области физической культуры и массового спорта.

Приоритеты развития физической культуры и спорта направлены на создание условий для улучшения здоровья населения, повышения уровня и качества жизни жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, улучшения подготовленности человеческого потенциала, улучшения воспитания подрастающего поколения, повышения конкурентоспособности спорта и престижа на российской и международной арене.

Основные направления сферы физической культуры и спорта обусловлены необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в указах Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01. 2015 № 30, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп, государственной  программе  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2017 № 439-п, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года  и на период до 2030 года, утвержденной постановлением  администрации города от 19.12.2014  №315-па.

Материально-техническую базу спортивных сооружений составляют помещения для физкультурных занятий и тренировок, физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны и прочие объекты спорта.

Проектная мощность помещений для физкультурных занятий и тренировок составляет 2,38 тыс. кв. м общей площади. К данным объектам относятся тренажерные залы, шахматно-шашечный клуб и хоккейный клуб.

По состоянию на 01.01.2017 на территории муниципального образования  функционируют 94 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 72 817 чел./час. Обеспеченность единовременной пропускной способностью спортивными сооружениями в % от норматива Российской Федерации составляет 29,2%.

Количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 13 285  человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет составляет 34,4 %.

Перечисленные выше показатели характеризуют устойчивый рост спроса населения на физкультурно-оздоровительные услуги, увеличение потребности в базовых элементах здорового образа жизни.

Муниципальная программа направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация муниципальной  программы позволит достичь увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 40,0%, увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 8,5 %, увеличения обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 31,6%.».

1.2.4. В области культуры:

Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, Основах государственной культурной политики и Стратегии развития сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

По результатам анкетирования населения за 2016 год уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры довольно высок и составляет 88%.

По состоянию на 01 октября 2017 года отрасль культуры муниципального образования городской округ города Пыть-Яха  представлена 4  учреждениями  культуры  и  искусства, в  их числе:

- МАУК «Краеведческий экомузей»;

- МАУК «Культурно-досуговый центр»;

-  МАУК «Централизованная библиотечная система»;

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств».

Системная политика по модернизации библиотек и музеев  позволила к началу 2017 года достигнуть значимых результатов по созданию муниципальной, региональной и федеральной информационной системы музейных и библиотечных электронных ресурсов, значения показателей, характеризующих обеспеченность и состояние материально-технической базы музеев и библиотек в г. Пыть-Яхе. Общий объем библиотечных фондов по итогам 9 месяцев 2017 года составил 3109 экземпляров (в 2016 году данный показатель составлял 3060 экземпляров), что позволило улучшить книгообеспеченность жителей. В 2014 году начат масштабный проект по созданию Сводного электронного каталога общедоступных библиотек Югры с целью интеграции общедоступных библиотек к единому Порталу государственных и муниципальных услуг. На 01.01.2014 каталог библиотеки составил 51 284 библиографических записей, на 01.01.2017г. каталог библиотеки составил 52 300 библиографических записей.

Музейная отрасль города характеризуется ростом объемов электронных ресурсов (электронных каталогов) и увеличением количества выставок, развитием информационной базы музейного фонда с обеспечением свободного доступа через сеть Интернет.

Основные мероприятия городского значения проводятся с непосредственным участием МАУК «Культурно-досуговый  центр».  По итогам 9 месяцев 2017 года учреждением  проведено  144 мероприятия разных форм работы (план на год – 200 мероприятий), охват зрительский аудитории составил в данном отчетном периоде 76 140 человек (план на год – 20 000 человек).

Кинопоказ на территории города  остается одной из динамично развивающихся, доступных, социально ориентированных и востребованных жителями города отраслей культуры. У жителей города есть возможность смотреть киноновинки в  2D  и 3D формате не выезжая из города, что привносит разнообразие в досуг населения.

Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства города  и региона. Сложившаяся система художественного образования в г. Пыть-Яхе включает в себя один уровень подготовки обучающихся в течение 7 лет –МБОУ ДОД «Детская школа искусств».

Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства осуществляется посредством участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных и городских профессиональных конкурсах.

Продолжается систематизация форм и методов взаимодействия национальных культур в городе. По состоянию на 01.01.2017 созданы и функционируют 3 клубных формирования этнокультурной направленности.

Отрасль культуры стремиться к развитию через обучение персонала, внедрение современных методов менеджмента, основанных на профессиональных стандартах, а также внедрение профессиональных методов и процессов (эффективных контрактов) по оказанию услуг.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения), с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктур

Прогнозируемый ввод объектов жилищного строительства на период до 2028 года планируется в объеме по 25 000 кв.м. ежегодно.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь определенных социальных эффектов:

увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- ликвидации очередности на получение места в дошкольных учреждениях;

- ликвидации двухсменного режима работы общеобразовательных организаций;

- улучшение качества жизни населения;

- расширение занятости населения;

- рост доходов населения, занятого на создаваемых рабочих местах;

- дополнительный миграционный прирост.

Эффект производимых услуг объектами социальной инфраструктуры местного значения будет проявляться и на региональном уровне.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основанием для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Пыть-Яха на 2018-2028 годы (далее по тексту - Программа) являются следующие нормативные правовые акты:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры»;

- постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 №534-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении  генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями);

- Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года.

Цели Программы:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Пыть-Яха;

- доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Пыть-Яха;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города Пыть-Яха в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа включает в  себя перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления  полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом ХМАО - Югры, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

Предусмотренные данной Программой инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города позволят обеспечить потребность населения города в услугах образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы, также подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пыть-Яха на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более срока действующего генерального плана.

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы разрабатывается на основании генерального плана города Пыть-Яха и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа учитывает планируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- недостаточное количество мест в образовательных организациях;

- существующая сеть организаций культуры и спорта не соответствует нормативам минимальной обеспеченности;

- предусмотренная генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа сгруппирован по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:

- наименования;

- местоположения;

- технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.);

- сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам).

2.1. В области образования:

В общий объем капитального строительства на 2018 - 2028 годы включено строительство следующих объектов  образования, согласно таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс «Школа-детский сад (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой» | г. Пыть-Ях, мкр. №1 «Центральный» | (330 учащ/220 мест) | 2016 - 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Пыть-Яха (Департамент образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха) |
| 2. | Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Пыть-Ях, мкр. № 6а «Северный» | на 1 000 учащ. | 2019 - 2021 |  |
| 3. | МАОУ «КСОШ – ДС».II очередь «Средняя общеобразовательная школа» | г. Пыть-Ях, мкр. № 2а «Лесников», ул. Советская | на 200 учащ. | 2021- 2023 |  |
| 4. | II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», 14а | на 800 учащ. | 2022-2024 |  |

В настоящее время завершены работы по разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 6а «Северный», в рамках которого предполагается, в том числе строительство учебно-образовательного учреждения на 1 000 учащихся.

Также, выдано разрешение на строительство объекта Комплекс «Школа-детский сад (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой» от 26.09.2017).

2.1.2. В области здравоохранения:

На период реализации настоящей Программы, строительство, реконструкция объектов здравоохранения, не предусмотрено.

2.1.3. В области физической культуры и массового спорта, технико-экономические показатели приведены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФСК с ледовой ареной | мкр. № 1 «Центральный» | 5 235 м² ЕПС ледовой арены-50 чел./смена (при УТЗ), ЕПС ледовой арены-120 чел./смена (при массовом катании), ЕПС хореографического класса-30 чел./смена, ЕПС тренажерного зала-10 чел./смена. | 2015 -2019 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Пыть-Яха (Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Яха) |
| 2. | Хоккейный корт с пунктом проката | мкр. № 6 «Пионерный» | 1 500 м² ЕПС - 25 чел/час. | 2016 - 2018 |  |

2.1.4. В области культуры:

На период реализации настоящей Программы, строительство, реконструкция объектов здравоохранения, не предусмотрено.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

3.1. В области образования:

В документах территориального планирования предусмотрено строительство следующих объектов (таблица 3):

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство тыс. рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс «Школа-детский сад (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой» | г. Пыть-Ях, мкр. №1 «Центральный» | 2016 - 2018 | Внебюджетные источники 828 671,3 | Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Пыть-Ях, мкр. № 6а «Северный» | 2019 - 2021 | Не определены (внебюджетные источники - концессионное соглашение) |  |
| МАОУ «КСОШ – ДС».II очередь «Средняя общеобразовательная школа» | г. Пыть-Ях, мкр. № 2а «Лесников», ул. Советская | 2021- 2023 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |
| II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», 14а | 2022-2024 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |

3.2. В области физической культуры и массового спорта (таблица 4):

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство тыс рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСК с ледовой ареной | мкр. № 1 «Центральный» | 2015 -2019 | внебюджетные источники* 361 145,5 | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года |
| Хоккейный корт с пунктом проката | мкр. № 6 «Пионерный» | 2016 - 2018 | внебюджетные источники** 9 770,9 | Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года |

* финансирование с привлечением средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО НК «Роснефть» и Правительством ХМАО-Югры.

** благотворительное пожертвование с привлечение средств АО «СибурТюменьГаз» (договор №СТГ. 4061 от 07.06.2016 г.).

3.3. В области культуры и здравоохранения: строительство, реконструкция объектов не предусмотрено.

4. Целевые индикаторы программы муниципального

образования городской округ город Пыть-Ях, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целевые индикаторы, предусмотренные программой комплексного развития социальной инфраструктуры указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия программы - без разбивки по годам (таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Наименование индикаторов | Базовое значение индикатора (2016 г) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 500 | 570 | 570 | 570 | 633 | 633 | 695 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 79,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 93,8 | 93,8 | 100,0 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,2 | 29,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

5. Оценка эффективности мероприятий программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы																						Таблица 6

| № п/п | Наименование индикаторов |  | Базовое значение индикатора (2016) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2028) |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Комплекс «Школа-детский сад (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой» Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) МАОУ «КСОШ – ДС».II очередь «Средняя общеобразовательная школа» II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 500 | 570 | 570 | 570 | 633 | 633 | 695 | Внебюджетные источники 828 671,3 Не определены (внебюджетные источники- концессионное соглашение) Бюджет автономного округа, местный бюджет Бюджет автономного округа, местный бюджет | Отсутствие очередности детей возраста с 3 до 6 лет в дошкольные учреждения |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%; Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, с 81% до 100% |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | ФСК с ледовой ареной Хоккейный корт с пунктом проката | 29,2 | 29,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | внебюджетные источники* 361 145,5 9 770,9 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, с 34,4% до 40% |

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

Органами местного самоуправления города Пыть-Яха приняты муниципальные нормативные правовые акты по регулированию вопросов градостроительной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 №1078-р утверждена (Дорожная карта) «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

Дорожная карта дополнена новыми мероприятиями по информационному обеспечению градостроительной деятельности, обеспечению межведомственного электронного взаимодействия между органами государственного кадастрового учета и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления при оказании услуг в сфере строительства.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Пыть-Яха. При этом объекты местного значения должны быть интегрированы с порталом «Федеральная государственная информационная система территориального планирования».

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории городского округа для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Планомерная и эффективная реализация на территории муниципального образования мероприятий следующих муниципальных программ: «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 и на период до 2030 года», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», позволит увеличить уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха объектами социальной инфраструктуры.