Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# ГЛАВА ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.12.2017									№ 60-пг

Об утверждении регламента

сопровождения инвестиционных

проектов в городе Пыть-Яхе

(в ред. от 23.01.2020 № 02-пг,

в ред. от 11.01.2024 № 02-пг)

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации города Пыть-Яха и субъектов инвестиционной деятельности, регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры,  во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 27.12.2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», Соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик от 13.02.2017, заключенного между администрацией города Пыть-Ях и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить:

1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов в городе Пыть-Яхе согласно приложению.

2. Отделу по информационным ресурсам (А. А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы города – председателя комитета по финансам Стефогло В. В.

Глава города Пыть – Яха                                                                О.Л. Ковалевский

Приложение

к постановлению главы

города Пыть-Яха

от 28.12.2017 № 60-пг

Регламент сопровождения инвестиционных проектов в городе Пыть-Яхе (далее – Регламент)

1. Общие положения

1.1.Регламент разработан в целях регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории города Пыть-Яха, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

1.2. Понятия, используемые в Регламенте, применяются в том же значении, что и в регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 №590-п (далее – региональный Регламент).

1.3. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обратиться посредством сервиса, размещенного на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://investugra.ru/), к любому участнику регионального Регламента за получением информационных и консультационных услуг по вопросам, связанным с:

а) организацией сопровождения инвестиционных проектов;

б) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки в формах и случаях, предусмотренных законами ХМАО-Югры от 12.10.2007 № 130-оз «О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», соответствующими муниципальными программами и порядками предоставления муниципальных гарантий;

в) реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

г) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки за счет организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

д) заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и инвестором и (или) между органом местного самоуправления муниципального образования и инвестором.

2. Порядок рассмотрения поступившего от Депэкономразвития Югры предложения о подготовке ответа муниципальным образованием на обращение инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг

2.1. Предложения, поступившие от Депэкономразвития Югры о подготовке ответа на обращение инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг, принимаются на бумажном носителе по адресу: 628380, Тюменская область, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», дом 18 «а», и (или) посредствам электронной почты: adm@gov86.org.

2.2. Управление по экономике администрации города (далее - управление по экономике) при поступлении предложения от Депэкономразвития Югры в течение 6 рабочих дней с даты поступления данного обращения направляет посредством электронной почты ответ по существу вопросов обращения инвестору и копию ответа инвестору – в Депэкономразвития Югры.

2.3. Управление по экономике запрашивает информацию, необходимую для подготовки ответа, в структурных подразделениях администрации города с указанием срока ответа.

3. Порядок рассмотрения поступившего от Депэкономразвития Югры запроса информации, необходимой для подготовки ответа на обращение инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг

3.1. Запрос, поступивший в муниципальное образование от Депэкономразвития Югры о предоставлении информации, необходимой для подготовки ответа на обращение инвестора в целях получения консультации по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего регламента принимаются на бумажном носителе по адресу: 628380, Тюменская область, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», дом 18 «а» и (или) посредствам электронной почты: adm@gov86.org.

3.2. Управление по экономике при поступлении от Депэкономразвития Югры запроса информации, необходимой для подготовки ответа на обращение инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг в течение 3 рабочих дней с даты поступления данного запроса направляет посредством электронной почты в Депэкономразвития Югры сведения, необходимые для подготовки Депэкономразвития Югры ответа инвестору.

3.3. Управление по экономике запрашивает информацию, необходимую для подготовки ответа в Депэкономразвития Югры, в структурных подразделениях администрации города с указанием срока ответа.

4. Порядок организации сопровождения инвестиционных проектов

4.1. Инвестор, заинтересованный в организации сопровождения инвестиционного проекта представляет любому участнику Регламента заявление по форме, утверждаемой Депэкономразвития Югры, размещенной на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://investugra.ru/) с приложением документального подтверждения (банковская гарантия, выписки по счетам, подтверждающие наличие денежных средств, кредитный договор, предварительный кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) инвестора о финансировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенными учредителями в оплату уставного капитала) наличия средств в размере не менее 5% от стоимости инвестиционного проекта (далее – Заявка).

4.2. В администрацию города Пыть-Яха заявка может быть подана инвестором на бумажном носителе по адресу: 628380, Тюменская область, г.Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», дом 18 «а» и (или) посредствам электронной почты на адрес: adm@gov86.org.

4.3. Управление по экономике принимает для рассмотрения обращение инвестора (заявку), поступившее от Депэкономразвития Югры по электронной почте и (или) поступившее от инвестора на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.

4.4. Управление по экономике в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки проверяет ее на предмет отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, указанных в подпункте «а» пункта 10 регионального Регламента.

4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, управление по экономике предоставляет в Депэкономразвития Югры посредством электронной почты в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки копию поступившей Заявки инвестора.

4.6. При наличии оснований для отказа, указанных в подпункте «а» пункта 10 регионального Регламента, управление по экономике направляет инвестору на электронный адрес, указанный в заявлении мотивированный отказ в сопровождении инвестиционного проекта и направляет в Депэкономразвития Югры посредством электронной почты копию решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта с приложением копии Заявки.

5. Порядок участия муниципального образования в формировании плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта

и исполнения мероприятий плана

5.1. В случае назначения куратором инвестиционного проекта –муниципальное образование, распоряжением администрации города Пыть-Яха глава города устанавливает ответственных лиц, которые осуществляют функции и полномочия по реализации и сопровождению инвестиционного проекта в соответствии с региональным Регламентом.

5.2. Администрация города Пыть-Яха, не являясь куратором инвестиционного проекта, при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, осуществляет функции и полномочия, возложенные на него в соответствии с региональным Регламентом.

5.3. В случае реализации на территории муниципального образования инвестиционного проекта, управление по экономике совместно с куратором, инвестором, в срок не более 30 рабочих дней со дня получения уведомления формирует посредством информационной системы план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта с определением ответственных за реализацию мероприятий указанного плана.

5.4. Исполнение плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта осуществляется должностными лицами, указанными в плане мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта.

5.5. Должностные лица, ответственные за исполнение плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, могут привлекать иных лиц к исполнению плана мероприятий, в том числе по вопросам, связанным с выделением земельного участка, подготовки и выдачи разрешения на строительство, с подключением к ресурсоснабжающим сетям, с финансовой поддержкой за счет бюджета муниципального образования, с налоговыми льготами за счет бюджета муниципального образования.

5.6. Перечень должностных лиц, ответственных за внесение необходимых сведений в информационную систему помощи инвестору, утверждаются распоряжением администрации города Пыть-Яха.

5.7. Управление по экономике, в целях осуществления уполномоченной организацией контроля за сопровождением инвестиционного проекта, ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в уполномоченную организацию отчет об исполнении плана мероприятий по сопровождению проекта по форме, утвержденной уполномоченной организацией.

6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования

6.1. Эффективность реализуемых на территории муниципального образования инвестиционных проектов подлежит мониторингу. В целях обеспечения мониторинга управление по экономике запрашивает необходимую информацию у куратора инвестиционного проекта, инвестора, уполномоченной организации.

6.2. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе о причинах (при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках инвестиционного проекта, проблемные вопросы, связанные с реализацией инвестиционного проекта, рассматриваются на заседании Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании.

6.3. Информация и материалы по результатам мониторинга реализации и сопровождения инвестиционных проектов размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Пыть-Ях в течение десяти дней со дня проведения мониторинга.

7 Заключительные положения

7.1. Предоставление инвесторам поддержки за счет средств бюджета осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами.

7.2. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и надзор, предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а также специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия в проведении презентационных мероприятий.

Привлечение указанных хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством ХМАО-Югры и муниципальными правовыми актами.