## Отчет за 2019 год
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2020, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1. | Комплекс "Школа-детский сад (330учащихся/220 мест)" (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). | г. Пыть-Ях, мкр №1 "Центральный" ул. Первопроходцев, д. 4 | Строительство | Строительство | 2016 | 2020 | 828671.3 | 881116 | Привлеченные средства | Строительсто завершено, объект передан в муниципальную собственность города Пыть-Яха (распоряжение администрации города от 31.12.2019 № 3085-ра) | Снижение очередности в детских учреждениях, снижение количества обучающихся занимающихся во вторую смену | Х | создание мест 330 учащихся начальной школы/ 220 мест в дошкольное учреждение | Х
2 | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 | Реконструкция | Проектирование | 2014 | 2021 | 256 781,9 (будет изменена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости по результатам корректировки проекта) | 103505 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт с ООО "РИА Инжиниринг" на выполнение работ по корректировке проекта. Проектно-сметная документация проходит государственную и ценовую экспертизу. | Х | Х | 4 500 тыс. м.кб./сут | Х