Приложение 1 к протоколу  №1/17 от 17 марта 2021г

Инвестиционная программа АО «ЮТЭК –РС» на 2018-2022 годы

| №№ | Наименование объекта |  | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  |  | год начала строительства |  | год окончания строительства |  | Полная стоимость строительства (с НДС) |  |  | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год |  | Факт 2019 год |  | Факт 2020 год |  | План 2021 год |  | План 2022 год |  | Итого |
|  |  |  | км |  | МВА |  |  |  |  |  | млн.руб. |  |  | млн.руб. |  | млн.руб. |  | млн.руб. |  | млн.руб. |  | млн.руб. |  | млн.руб. |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и реконструкция подстанция силовая М-I г. Пыть-Ях |  | 1,50 |  | 8,00 |  | 2015 |  | 2019 |  | 98,30 |  |  | 4,06 |  | 1,54 |  | 0,64 |  | - |  | - |  | 6,24 |
| 2 | Реконструкция сетей для энергоснабжения ЖКХ г. Пыть-Ях* |  | 0,95 |  | - |  | 2016 |  | 2023 |  | 131,70 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,32 |  | 1,32 |
| 3 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 1 микрорайоне г. Пыть-Ях* |  | 5,12 |  | 7,04 |  | 2019 |  | 2023 |  | 166,60 |  |  | - |  | - |  | - |  | 7,87 |  | - |  | 7,87 |
| 4 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ во 2 микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 3,47 |  | 7,99 |  | 2019 |  | 2023 |  | 141,42 |  |  | - |  | - |  | - |  | 7,24 |  | - |  | 7,24 |
| 5 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 2А микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 5,65 |  | 3,02 |  | 2019 |  | 2023 |  | 109,28 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,09 |  | 1,09 |
| 6 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 3 микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 2,03 |  | 6,62 |  | 2019 |  | 2023 |  | 152,71 |  |  | - |  | - |  | - |  | 6,61 |  | - |  | 6,61 |
| 7 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 4 микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 0,28 |  | 2,86 |  | 2019 |  | 2023 |  | 33,90 |  |  | - |  | - |  | - |  | 6,17 |  | - |  | 6,17 |
| 8 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 5 микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 3,70 |  | 7,32 |  | 2019 |  | 2023 |  | 142,76 |  |  | - |  | - |  | - |  | 6,17 |  | - |  | 6,17 |
| 9 | Реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 6 микрорайоне г.Пыть-Ях* |  | 2,71 |  | 2,06 |  | 2019 |  | 2023 |  | 58,72 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,59 |  | 0,59 |
| 10 | Реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 7, 8, 9, 10 микрорайонах г.Пыть-Ях* |  | 3,31 |  | 5,03 |  | 2019 |  | 2023 |  | 128,47 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,28 |  | 1,28 |
| 11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Город" г. Пыть-Ях* |  | - |  | 20,00 |  | 2019 |  | 2023 |  | 197,07 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,97 |  | 1,97 |
| 12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Базовая" г. Пыть-Ях* |  | - |  | 32,00 |  | 2019 |  | 2023 |  | 202,86 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2,03 |  | 2,03 |
| 13 | Приобретение и реконструкция ПС 35/6 кВ "М4" г. Пыть-Ях* |  | - |  | 12,60 |  | 2019 |  | 2023 |  | 174,20 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,10 |  | 0,10 |
| 14 | Реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения по г. Пыть-Ях |  | 1,10 |  | 0,25 |  | 2020 |  | 2023 |  | 4,55 |  |  |  |  | - |  | 0,17 |  | 1,10 |  | 0,80 |  | 2,07 |
|  | Итого Техническое перевооружение и реконструкция по МО г. Пыть-Ях |  | 29,81 |  | 114,79 |  |  |  |  |  | 1 742,56 |  |  | 4,06 |  | 1,54 |  | 0,81 |  | 35,15 |  | 9,18 |  | 50,74 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г.Пыть-Ях |  | 1,70 |  | 2,52 |  | 2015 |  | 2020 |  | 59,64 | 7,24 |  | 49,67 |  | 14,43 |  | - |  | - |  | 71,35 |  |
| 2 |  | Сети электроснабжения с ВЛ - 0,4 кВ, КЛ - 0,4 кВ объекта "Детский сад на 260 мест" в микрорайоне 3 "Кедровый" г.Пыть-Ях. |  | 0,26 |  | - |  | 2020 |  | 2023 |  | 2,23 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 |  | Сети электроснабжения ВОС -3 с ТП 2х1000 кВА в г.Пыть-Ях |  | 1,10 |  | 2,00 |  | 2018 |  | 2021 |  | 24,03 | - |  | 0,16 |  | 1,58 |  | 3,00 |  | - |  | 4,74 |  |
| 4 |  | КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях |  | 35,97 |  | - |  | 2016 |  | 2023 |  | 270,84 | 47,28 |  | 6,63 |  | -0,00 |  | - |  | - |  | 53,91 |  |
| 5 |  | ЛЭП 6/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения банно-прачечного комбината в г. Пыть-Ях |  | 0,30 |  | 1,26 |  | 2020 |  | 2022 |  | 15,14 | - |  | - |  | - |  | - |  | 14,77 |  | 14,77 |  |
| 6 |  | ВЛ-35 кВ от ПС «Город» до ПС «Базовая» в г. Пыть-Ях |  | 6,75 |  | - |  | 2021 |  | 2023 |  | 91,66 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,92 |  | 0,92 |  |
| 7 |  | Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Пыть-Ях |  | 3,80 |  | 1,20 |  | 2017 |  | 2023 |  | 61,72 | 9,66 |  | -4,40 |  | 2,89 |  | 0,79 |  | 14,00 |  | 22,94 |  |
| 8 |  | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г. Пыть-Ях |  | - |  | - |  | 2018 |  | 2023 |  | 25,34 | 6,53 |  | 10,15 |  | -0,97 |  | 7,42 |  | 5,30 |  | 28,43 |  |
| 9 |  | Сети электроснабжения ИЖС мкр. 10 "Мамонтово" (бывшая территория в/п "СТГМ") в г. Пыть-Ях |  | 3,80 |  | 0,80 |  | 2017 |  | 2023 |  | 15,90 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 10 |  | Сети электроснабжения "ЦДТ" МО г. Пыть-Ях |  | 0,11 |  | - |  | 2017 |  | 2019 |  | 0,63 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | Резервные секущие ячейки ВЛ 35 кВ "Городская-Солнечная", ВЛ 35 кВ "Солнечная-Осенняя", г. Пыть-Ях |  | - |  | - |  | 2018 |  | 2022 |  | 14,81 | - |  | - |  | - |  | - |  | 14,16 |  | 14,16 |  |
| 12 |  | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №8 "Горка" г.Пыть-Ях Детский сад на 290 мест |  | 2,87 |  | 6,00 |  | 2015 |  | 2020 |  | 30,81 | 0,11 |  | - |  | 0,02 |  | - |  | - |  | 0,14 |  |
| 13 |  | Строительство ПС 35/6 кВ "М2" с РП-6 кВ в г. Пыть-Ях |  | 1,75 |  | 10,00 |  | 2018 |  | 2023 |  | 243,87 | - |  | 0,14 |  | 57,42 |  | 243,87 |  | 10,00 |  | 311,42 |  |
| 14 |  | Сети электроснабжения ТП №1.3а г.Пыть-Ях |  | 0,20 |  | 1,26 |  | 2020 |  | 2023 |  | 10,37 | - |  | - |  | - |  | 13,30 |  | - |  | 13,30 |  |
| 15 |  | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: мкр. №9 "Черемушки" г. Пыть-Ях |  | 0,80 |  | 0,25 |  | 2022 |  | 2027 |  | 3,22 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,30 |  | 0,30 |  |
| 16 |  | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: улица Цветочная, улица Школьная г. Пыть-Ях |  | 1,20 |  | 0,25 |  | 2022 |  | 2027 |  | 3,99 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 17 |  | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: мкр. №8 "Горка" г. Пыть-Ях |  | 1,20 |  | 0,25 |  | 2022 |  | 2027 |  | 3,99 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| 18 |  | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6а "Северный"- Учебно-образовательное учреждение на 1000 мест г. Пыть-Ях |  | 0,80 |  |  |  | 2022 |  | 2027 |  | 2,18 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 19 |  | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6 "Пионерный" - многоквартирный жилой дом №15 г. Пыть-Ях |  | 0,40 |  |  |  | 2022 |  | 2027 |  | 1,09 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
| 20 |  | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №3 "Кедровый" - многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Магистральная, 46 г. Пыть-Ях |  | 0,60 |  |  |  | 2022 |  | 2027 |  | 1,63 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| 21 |  | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6 "Пионерный" - спортивно-досуговый центр г. Пыть-Ях |  | 1,20 |  |  |  | 2022 |  | 2027 |  | 3,27 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,36 |  | 0,36 |  |
| 22 |  | Сети электроснабжения СНТ "Сибирский Кедр", г. Пыть-Ях |  | 1,00 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 3,60 | - |  | - |  | - |  | 0,01 |  | 0,20 |  | 0,21 |  |
| 23 |  | Сети электроснабжения СНТ "Балык", г. Пыть-Ях |  | 1,10 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 3,79 | - |  | - |  | - |  | 0,05 |  | 0,10 |  | 0,15 |  |
| 24 |  | Сети электроснабжения СНТ "Дорожник", г. Пыть-Ях |  | 2,30 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 6,10 | - |  | - |  | - |  | 0,10 |  | 0,30 |  | 0,40 |  |
| 25 |  | Сети электроснабжения ТСН "Сибиряк", г. Пыть-Ях |  | 2,80 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 7,06 | - |  | - |  | - |  | 0,12 |  | 0,23 |  | 0,35 |  |
| 26 |  | Сети электроснабжения СНТ "Гидровец", г. Пыть-Ях |  | 3,30 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 8,02 | - |  | - |  | - |  | 0,18 |  | 0,11 |  | 0,29 |  |
| 27 |  | Сети электроснабжения СНТ "Зорька", г. Пыть-Ях |  | 2,10 |  | 0,25 |  | 2021 |  | 2027 |  | 5,71 | - |  | - |  | - |  | 0,09 |  | 0,12 |  | 0,21 |  |
|  |  | Итого Новое строительство по МО г. Пыть-Ях |  | 77,42 |  | 27,29 |  |  |  |  |  | 920,64 | 70,83 |  | 62,33 |  | 75,37 |  | 268,93 |  | 62,28 |  | 539,75 |  |
|  |  | Итого по МО г. Пыть-Ях |  | 107,23 |  | 142,08 |  |  |  |  |  | 2 663,20 | 74,89 |  | 63,88 |  | 76,18 |  | 304,08 |  | 71,46 |  | 590,48 |  |